附件2-1

永州市统计局

2020年度第四次全国经济普查项目支出绩效自评报告

一、基本情况

根据《[全国经济普查条例](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%99%AE%E6%9F%A5%E6%9D%A1%E4%BE%8B/7934193)》，国务院决定于2018年开展第四次全国经济普查。这次普查是十九大以后开展的首次全国性的大型普查，是一项重大的国情国力调查。2018年5月，永州市政府下发了文件，明确了机构，组建了班子，划分了各相关部门职责。全市11个县区及3个管理区成立了相应的机构和配备了人员。全市共划分普查小区4426个，选聘普查“两员”7834人。

1. **项目专项预算情况。**第四次全国经济普查，市财政预算3年专项经费400万元，其中:2018年200万元、2019年100万元、2020年100万元。

**（二）项目绩效目标情况。**第四次全国经济普查，是我国经济发展进入新时代，经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，全面建成小康社会进入决胜期的背景下开展的一项重大国情国力调查，对实现**2020年经济总量比2010年翻一番的目标，合理调整我国产业结构比例**具有重要意义。对我市而言，通过普查对摸清第二三产业家底，调整产业结构和掌握市情市力，对推动永州经济高质量发展起着重要的作用。

二、绩效自评工作开展情况

2020年，全市第四次全国经济普查工作任务是对普查数据资料开发应用，主要工作有：普查数据汇总、普查结果数据发布、编印普查公报和经济普查年鉴、撰写普查数据各行业情况分析和普查课题研究等。

按照国家《普查方案》和省市工作部署，2020年初，永州市统计局就积极部署相关工作，及时完成了全市普查数据的汇总；联合市委宣传部通过网络媒体发布了永州市第四次全国经济普查结果主要数据公报1--7号；通过招标方式与相关单位签订了合作协议，委托永州市委党校、湖南科技学院等院校完成了“四经普”3个研究课题呈送市委市政府有关领导及相关部门**；**同时发布专业分析题目27个，布置到各县区经普办和永州市统计局各专业及各有关单位及时完成相关专业数据有关情况分析；编制了和印刷了永州市第四次全国经济普查数据公报、永州市第四次全国经济普查年鉴-2018，相关普查资料已及时发送到市委市政府有关领导和各县区党政主要领导、县区统计局及市直各有关单位。

1. 综合评价结论

永州市第四次全国经济普查，按照市委、市政府的统一部署，在各县区、各部门和各级普查机构的共同努力下，经过广大普查人员历时三年的艰辛努力以及全市所有普查对象的积极配合参与，第四次全国经济普查全面完成方案设计、单位清查、现场登记、事后质量抽查、汇总评估等各项任务，取得重大成果和显著成效。特别是通过普查结果数据发布、编印普查公报和经济普查年鉴、撰写普查数据各行业情况分析和普查课题研究等后期资料开发工作，为市委、市政府领导决策提供了详实的参考依据资料，得到了各级领导和社会各界的高度认可。

四、绩效目标实现情况

**（一）项目资金情况分析**

**1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。**2020年项目预算100万元，资金实际到位100万元。该项资金主要用于相关设备物资购置、宣传经费、差旅费、办公费、印刷费等。

**2、项目资金（是指财政资金）实际使用情况分析。**该项资金主要用于普查数据处理业务培训、新闻发布、普查公报及普查年鉴等资料的印刷费、会议费、差旅费及办公费等。2020年该项目办公费、差旅费、宣传费、印刷费、培训费、会议费、经普办临聘人员工资性支出、相关设备物资购置等支出100万元。

**3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**为加强项目专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，做到专款专用，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用。永州市统计局对经济普查项目资金做到专款专用，严格报账程序，从严控制项目资金支出，确保经济普查工作如期如质完成年度目标任务。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况。**对普查登记的所有二三产业单位情况进行了数据汇总；根据清查平台个体户数据和普查登记的抽样个体户情况进行数据汇总；根据普查数据开展CDP下算一级全面对县区进行核算；发布《永州市第四次全国经济普查主要公报1-7号》并编印出版；组织市、县区有关部门及高校、科研单位开展普查数据开发利用分析研究工作；编印《永州市经济普查年鉴2018》、《永州市第四次全国经济普查主要文件汇编》、永州市单位名录大全-2018等。

**2、效益指标完成情况。**本项目虽无直接经济效益，但具有极其重要的社会效益，通过经济普查摸清永州市经济家底，为市委市政府制定强市惠民政策，服务于全体市民有着重要意义，同时本项目的成功实施对全市经济社会具有可持续影响，根据普查数据为制定政策和开展GDP核算提供可靠的依据。

**3、满意度指标完成情况。**永州市第四次全国经济普查圆满完成，得到了市委市政府领导的肯定，得到了各县区及各有关单位的高度赞扬，也得到了广大调查对象包含法人、个体户及社会各界人士对普查工作的大力支持。全市各县区各部门及有关单位对这次普查工作十分满意；广大普查指导员、普查员对普查工作的实施十分满意；全市普查单位和个体经营户及社会公众对普查工作规范和行为准则十分满意。

**五、项目绩效自评结果拟应用和公开情况**

永州市第四次全国经济普查得到圆满完成，通过对项目目标设定、项目决策过程、项目资金的分配、到位和管理、项目组织实施、项目产出及项目效果等方面的绩效对照自评，我局对本项目自评分为97分(见附件)。本次普查工作所取得的工作经验对下一次的经济普查有着可行的借鉴作用，普查所取得的资料通过新闻发布，让社会各界充分共享。

**六、工作经验、问题及建议**

经济普查是一项大型的国情国力调查，涉及面广、人员多、任务重。在市委、市政府领导高度重视下，永州市第四次全国经济普查圆满地完成了目标任务，取得了如下工作经验与体会：

1. **强化保障是开展普查的前提。**“兵马未动，粮草先行”，强有力的保障是开展好普查的前提。首先要强化组织保障；其次是强化后勤保障；第三是强化制度保障。

**（二）加强培训是开展普查的基础。**经济普查是技术性很强的工作，选配合格的普查人员并进行扎实的业务培训是保证普查成功的决定性因素。一方面通过组织人员参加省、市有关培训，为县区开展大面积的业务培训摸索经验，训练师资；另一方面在培训方式及培训内容上改革创新，确保效果。

**（三）把握质量是开展普查的主线。**数据质量是普查的生命线，因此，在普查的各个环节，必须实行科学有效的质量控制。一要落实工作责任；二要加强组织管理；三要建立审评机制；四要开展督导检查；五要加大执法力度。

**（四）开拓创新是开展普查的推手。**“四经普”使用PDA采集数据，对PDA设备的操作掌握、业务培训是普查登记的重点和难点。为此，在实践中创新思路，对普查小区实行网格化管理，采取“分片包干、固定线路、把握指标”的方式确保不重不漏。

**（五）加强协作是开展普查的关键。**普查组织实施原则是“全市统一领导，部门分工协作，各地分组负责，各方共同参与”。各级各部门要在经济普查领导小组及其办公室的领导下，各负其责，建立目标管理责任制，层层签订责任书，实行行政首长负责制，全面落实普查责任。

**七、意见及建议**

1、进一步建立健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效管理制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率，把钱用在刀刃上。

附件：2020年度项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效自评表（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。