## （七人普）附件6
附件6
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 | 专项名称 | 第七次全国人口普查
| 年度预算金额 | 160万元
| 项目主管部门 | 永州市统计局
| 项目立项目的 | 全面查清人口数量、结构、分布、住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，全面开启社会主义现代化建设新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。
绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 第七次人口普查专项经费160万元已全部拨付到位；实际支出159.97万元，主要用于第七次全国人口普查试点费、召开人口普查相关工作会议、办公经费、印刷资料及其资料分发邮寄费、宣传费、差旅费等方面。
| 项目绩效目标完成情况 | 1、按照省统计局工作部署，参加并相应召开了人口普查相关工作会议，部署了普查数据分析、公报发布、行职业编码修正审核、人口变动抽样调查等工作。完成了部分人口普查专题工作，2021年6月16日通过永州统计信息网发布了1-4号《全市第七次全国人口普查公报》，向社会公布了全市户籍人口、常住人口、性别、教育年限、城乡分布等情况；报送、印发了《永州市第七次全国人口普查报告书》。组织县市区开展集中联审，完成了全市人口普查行职业编码错误修正审核工作，上报了编码文件。 2、全面摸清了我市人口数量、结构、分布、住房等市情市貌，先后为市卫健委分年龄段新冠疫苗接种率、市自然资源局城市评估规划、市发改委制定《十四五人口发展规划》、城管局创建国家园林城市及市直有关部门单位提供了数据支撑和咨询服务。 3、经评选表彰，东安县统计局被评为第七次全国人口普查先进集体，冷水滩区、蓝山县的2名同志被评为第七次全国人口普查先进个人。市统计局1名同志被抽调参加第七次全国人口普查事后质量抽查，国务院人口普查办公室对抽调人员的工作表现给予了肯定和感谢。
存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、第七次全国人口普查课题招标完成进度出现偏差。根据《湖南省第七次全国人口普查实施方案》要求，按照工作进度安排，普查课题招标工作应于2021年10月至2021年11月完成。但是因疫情影响、国家数据汇总慢和省局工作部署调整等多方面原因，该项工作未按进度完成。该项工作，省局亦于2021年年末发文落实。 2、人口普查数据管理系统完成进度出现偏差。建设数据管理系统第一要注意安全保密性，第二要接收到国家反馈的人口普查基础数据，第三要满足对第七次全国人口普查数据导入、汇总、分析、查询、数据挖掘、人口预测等方面的功能需要等等各项高要求，出于谨慎考虑，因此进度相对于省局较慢，但是该项工作是紧跟省局步伐，并且相对于全省其他市州而言，我市进度目前仍走在全省前列。
| 改进措施 | 1、根据省人普办统一安排，招标普查课题，已发文，正在落实。 2、研制和建立人口数据系统，正在开展。目前已制定《第七次全国人口普查人口普查数据管理系统建设方案》，已完成研制，启动建立。
其他需要说明问题
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评

## （七人普)附件7
附件7
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 | 第七次全国人口普查
主管部门 | 永州市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市人普办
项目资金 （万元） |  |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 预算数 | 预算数 | 执行数
| 年度资金总额 |  | 160万元 | 160万元 | 159.97万元 | 10 | 99.98% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 160万元 | 160万元 | 159.97万元 | 10 | 99.98% | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国务院人普办的统一部署，按时完成普查课题招标、人口数据系统研制和建立、人口普查年鉴和人口普查专题资料出版、普查质量审核验收、普查数据评估、共享与发布。 |  |  |  | 完成普查课题招标、人口数据系统研制、人口普查专题资料出版、普查质量审核验收、普查数据评估、共享与发布。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因
|  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  | 分析及
改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 招标普查课题 | 计划招标10个 | 已发文，正在落实 | 5 | 3 | 原因:该项工作，省级是2021年年末安排部署，因此市一级只能在2022年落实。
|  |  | 研制和建立人口数据系统 | 1个 | 已完成研制，启动系统建立。 | 5 | 3 | 原因:省级2021年年末安排部署，因此市一级只能在2022年落实。已完成研制，等待建立。
|  |  | 参加省级人口普查会议，并组织召开市县两级人口普查工作会议 | 拟组织召开市县两级人口普查工作会议10次 | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 出版人口普查年鉴和人口普查专题资料 | 500份 | 已完成人口普查专题，完成一半。 | 5 | 3 | 原因:因为疫情，省级安排在2022年完成人口普查年鉴的出版。
……
|  | 质量指标 | 行职业编码质量审核验收 | 审核居民的行业及职业编码数据质量 | 已完成，符合国家及省级质量要求。 | 5 | 5
|  |  | 人口普查年鉴和人口普查专题资料等印刷品质量合格率 | 100% | 已完成人口普查专题，完成一半。 | 5 | 3 | 原因:因为疫情，省级安排在2022年完成人口普查年鉴的出版。
|  |  | 人口数据系统的承载力 | 满足人口大数据的承载 | 已完成研制，启动系统建立。 | 5 | 3 | 原因:省级2021年年末安排部署，因此市一级在时间上无法在2021年完成。
|  | 时效指标 | 发布普查主要数据 | 2021年10月前 | 已于2021年6月发布普查公报。 | 5 | 5
……
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | 不超过本年预算 | 完成 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动经济高质量发展 | 全面查清我市人口数量、结构、分布、住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展。 | 总计为19个市直部门提供咨询服务。 | 10 | 10
……
|  | 社会效 益指标 | 有效摸清我市市情市貌 | 数据分析准确 | 完成 | 10 | 10
……
|  | 生态效 益指标 | 通过数据分析，衡量一个地区的人口住房承载程度，是否实现生态平衡。 | 实现生态平衡 | 完成 | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 提升社会可持续发展能力 | 通过普查数据分析，辅助制定人口、教育和住房等政策，增强社会可持续发展能力。 | 完成 | 10 | 10
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人口普查满意度 | 90%以上 | 完成 | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 90
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。