## （统计年鉴等经费）附件4
附件4
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 | 专项名称 | 统计年鉴等经费
| 年度预算金额 | 16.8万元
| 项目主管部门 | 永州市统计局
| 项目立项目的 | 通过统计产品为党委政府提供决策参考、为社会公众提供数据服务。
绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2021年年初预算批复支出为16.8万元，实际支出为16.8万元。主要用于印刷2020年统计年鉴、2021年统计月卡等印刷支出、邮电费、会议资料费等费用。
| 项目绩效目标完成情况 | 根据项目预算，有序且保质保量完成了统计年鉴编印、统计运行分析和月报卡编印等目标，总成本控制在了预算以内，通过上述统计产品科学有序公布了本地区统计数据，为当地党委政府部门提供了决策参考，为关心统计数据的社会公众提供了有效的数据查询渠道，得到了认可。
存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 因物流原因，有时发放给部门的统计产品偶尔不及时。
| 改进措施 | 及时跟进EMS寄送情况。
其他需要说明问题
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

## （统计年鉴等经费）附件5
附件5
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 | 统计年鉴等经费
主管部门 | 永州市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市统计局
项目资金 （万元） |  |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 预算数 | 预算数 | 执行数
| 年度资金总额 |  | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按时按质完成统计年鉴、统计月报、统计运行分析等统计产品编印、发行等相关工作。 |  |  |  | 根据项目预算，有序且保质保量完成了统计年鉴编印、统计运行分析和月报卡编印等目标，总成本控制在了预算以内，通过上述统计产品科学有序公布了本地区统计数据，为当地党委政府部门提供了决策参考，为关心统计数据的社会公众提供了有效的数据查询渠道，得到了认可。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因
|  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  | 分析及
改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 编印统计月报期数 | 11期 | 11期 | 10 | 10
|  |  | 编印统计年鉴本数 | 约400本 | 400本 | 10 | 10
|  |  | 编印统计运行分析期数 | 11期 | 11期 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 编印统计月报、年鉴、运行分析等统计产品质量达标率 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成统计月报时间 | 每月结束后次月 | 每月结束后次月 | 5 | 5
|  |  | 完成统计年鉴、统计运行分析等 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 5 | 4
……
|  | 成本指标 | 成本不超当年项目经费预算 | 16.8万元 | 16.8万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标
|  | 社会效 益指标 | 通过统计产品公布本地区统计数据，分析本地区统计数据是否为当地党委政府等部门提供决策参考。 | 通过统计产品公布本地区统计数据，分析本地区统计数据是否为当地党委政府等部门提供决策参考。 | 是 | 15 | 13
生态效 益指标
|  | 可持续影响指标 | 发布统计数据是否促进永州经济发展 | 发布统计数据是否促进永州经济发展 | 是 | 15 | 12
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 通过各项统计产品的发布取得基层统计局及社会公众或服务对象的认可。 | 满意度达到95%以上 | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：胡云 填报日期：2022.04.25 联系电话：8368771 单位负责人签字：