附件

任务分工及进度安排表

| 序号 | 任务 | 牵头单位 | 责任(配合)单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面梳理列出公共服务事项目录，并逐项编制办事指南。 | 市编办 | 市政府各行业行政主管部门、各县区人民政府（管理区、经开区） | 2016年8月 |
| 2 | 统一公布公共服务事项目录和办事指南,并实行动态管理。 | 市政务中心 | 市政府各行业行政主管部门、各县区人民政府（管理区、经开区） | 2016年8月 |
| 3 | 砍掉各类无谓的证明和繁琐的手续。 | 市优化办 | 市编办、市政务中心、进驻市政务中心窗口单位 | 2016年12月 |
| 4 | 全面落实“两集中两到位”改革，推进集中办理。 | 市政务中心 | 市编办、市优化办、进驻市政务中心窗口单位。 | 2016年12月 |
| 5 | 加快各级政务服务大厅升级改造，推动公共服务事项全部进驻各级政务大厅办理。 | 市政务中心 | 市直各部门、各县区人民政府（管理区、经开区）。 | 2016年12月 |
| 6 | 推进政务信息资源共享。 | 市政务中心 | 市直各部门、各县区人民政府（管理区、经开区）。 | 2017年10月 |
| 7 | 依托全省网上政务服务和电子监察系统及各级政府门户网站，推动实体政务大厅向网上办事大厅延伸。 | 市政务中心 | 市编办、市优化办、市直各部门、各县区人民政府（管理区、经开区）。 | 2016年12月 |