2018-2020年永州市城市防洪工程薄弱环节建设年度计划表

| 序号 | 所在 县市区 | 薄弱环节 建设内容 | 初步估算总投资 （万元） | 前期工作计划 | 年度建设计划 |  |  |  |  |  | 责任县区 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |  |
|  |  |  |  |  | 目标任务 （km） | 完成 投资 （万元） | 目标任务 （km） | 完成 投资 （万元） | 目标任务 （km） | 完成 投资 （万元） |  |
| 合计 |  | 未建堤长120.83km，已建未达标堤防16.19km | 232403 |  | 新建堤长29.375km，改建未达标堤防2.253km | 61469 | 新建堤长48.286km，改建未达标堤防9.025km | 104296 | 新建堤长43.173km，改建未达标堤防4.913km | 66638 |  |
| 1 | 冷水滩区 | 永州市区冷水滩区河东保护圈未闭合，未建堤长13.9 km | 15900 | 2018年9月底前完成前期 工作 |  |  | 曲河大桥-城南大桥1.2km（市城投实施），城南大桥-泉南高速6.46km（市经投实施）共7.66km。 | 10200 | 曲河大桥-城南大桥1.2km（市城投实施），城南大桥-泉南高速3.5km（市经投实施）共4.7km。 | 5700 | 市城投公司 市经投公司 |
| 2 | 冷水滩区 | 永州市区冷水滩区河西保护圈未闭合，未建堤长23.885 km | 32500 | 2018年9月底前完成前期工作 | 潇湘大桥-永州大桥2.3km（市城投实施），亲水桥-铁路桥内湖0.5km（市开建投实施），曲河大桥-城南大桥1.8km（市开建投实施）共4.6km。 | 6000 | 宋家洲大桥-潇湘大桥2.4km（市城投实施），亲水桥-皮革厂2.0km（市开建投实施），曲河大桥-城南大桥0.08km（市开建投实施），城南大桥-李达大道3.2km（市开建投实施）共7.68km。 | 12760 | 永州大桥下游造纸厂段1.9km（市城投实施），皮革厂-宋家洲大桥0.8km（市开建投实施），城南大桥-李达大道1.0km（市开建投实施），李达大道-泉南高速7.905km（市经投实施）共11.605km。 | 13740 | 市城投公司 市开建投公司 市经投公司 |
| 3 | 零陵区 | 永州市区零陵区河东保护圈未闭合，未建堤长4.125 km | 10952 | 2018年8月前完成初步设计及批复 |  |  | 新建堤防2km | 5841 | 新建堤防2.125km | 5111 | 零陵区 |
| 4 | 零陵区 | 永州市区零陵区河西保护圈未闭合，未建堤长10.3km | 24246.2 | 2018年8月前完成初步设计及批复 | 新建堤防3.2km | 7532.8 | 新建堤防3.2km | 7533.0 | 新建堤防3.9km | 9180.4 | 零陵区 |
| 5 | 祁阳县 | 祁阳县城北保护圈未闭合，未建堤长2.115km，已建未达标堤防1.974km | 24000 | 初步设计报告已通过评审 | 新建堤防1.05km，改建未达标堤防0.75km。 | 12000 | 改建未达标堤防1.224km | 11000 | 新建堤防1.065km | 1000 | 祁阳县 |
| 6 | 祁阳县 | 祁阳县城南保护圈未闭合，未建堤长4.88km | 18000 | 2018年9月底前完成初步设计并通过评审。 | 新建堤防0.5km | 4000 | 新建堤防2km | 11000 | 新建堤防2.38km | 3000 | 祁阳县 |
| 7 | 祁阳县 | 祁阳县城东护圈未闭合，未建堤长3.123 km | 14000 | 2018年9月底前完成初步设计并通过评审。 | 新建堤防0.2km | 3000 | 新建堤防1.5km | 9000 | 新建堤防1.423km | 2000 | 祁阳县 |
| 8 | 东安县 | 东安县紫水河右岸保护圈未闭合，未建堤长2.618km | 1160 | 2018年8月底前完成初步设计并通过评审。 |  |  | 新建堤防2.618km | 1160 |  |  | 东安县 |
| 9 | 双牌县 | 双牌县城东保护圈未闭合，未建堤长2.243km | 2063 | 2018年9月底前完成可研报告、初步设计及批复 | 新建堤防1.5km | 1500 | 新建堤防0.743km | 563 |  |  | 双牌县 |
| 10 | 双牌县 | 双牌县城北保护圈未闭合，未建堤长4.996km | 5427 | 2018年9月底前完成可研报告、初步设计及批复 |  |  | 新建堤防2.5km | 2900 | 新建堤防2.496km | 2527 | 双牌县 |
| 11 | 双牌县 | 双牌县城南保护圈未闭合，未建堤长1.33km | 630 | 2018年9月底前完成可研报告、初步设计及批复 |  |  |  |  | 新建堤防1.33km | 630 | 双牌县 |
| 12 | 道县 | 道县河西南片保护圈未闭合，未建堤长15.036km | 25928 | 2018年8月底前完成初步设计及批复 | 新建堤防5.0km | 8622 | 新建堤防5.0km | 8622 | 新建堤防5.036km | 8684 | 道县 |
| 13 | 道县 | 道县河西北片保护圈未闭合，未建堤长6.849km | 11838 | 2018年8月底前完成初步设计及批复 | 新建堤防2.0km | 3457 | 新建堤防2.849km | 4924 | 新建堤防2.0km | 3457 | 道县 |
| 14 | 道县 | 道县河东片保护圈未闭合，未建堤长6.227km | 10763 | 2018年8月底前完成初步设计及批复 | 新建堤防2.227km | 3849 | 新建堤防2.0km | 3457 | 新建堤防2.0km | 3457 | 道县 |
| 15 | 道县 | 道县三个河心洲保护圈未闭合，未建堤长1.2km | 2074 | 2018年8月底前完成初步设计及批复 |  |  |  |  | 新建堤防1.2km | 2074 | 道县 |
| 16 | 宁远县 | 宁远县城北保护圈未闭合，未建堤长2.14km | 2140 | 2018年8月份完成初步设计及批复 | 新建堤防0.74km | 740 | 新建堤防1.4km | 1400 |  |  | 宁远县 |
| 17 | 宁远县 | 宁远县城南保护圈未闭合，未建堤长0.658km，已建未达标堤防长2.1km | 1588 | 2018年8月份完成初步设计及批复 | 新建堤防0.658km | 658 | 改建未达标堤防长2.1km | 930 |  |  | 宁远县 |
| 18 | 新田县 | 新田县第一保护圈未闭合，未建堤长0.402km，已建未达标堤防长1.813km | 600 | 2018年9月完成初步设计及批复 | 新建堤防0.2km | 150 | 新建堤防0.202km | 160 | 改建未达标堤防1.813km | 290 | 新田县 |
| 19 | 新田县 | 新田县第二保护圈，未建堤长1.926km，已建未达标堤防长1.701km | 1500 | 2018年9月完 成初步设计及批复 |  |  | 新建堤防1km，改建未达标堤防1.701km | 900 | 新建堤防0.926km | 600 | 新田县 |
| 20 | 新田县 | 新田县第三保护圈，未建堤长2.484km | 1800 | 2018年9月完成初步设计及批复 | 新建堤防0.5km | 360 | 新建堤防1.5km | 720 | 新建堤防0.484km | 720 | 新田县 |
| 21 | 新田县 | 新田县第四保护圈，未建堤长1.154km | 800 | 2018年7月完成初步设计及批复 | 新建堤防0.3km | 300 | 新建堤防0.854km | 500 |  |  | 新田县 |
| 22 | 蓝山县 | 蓝山县河东花果保护圈、东江保护圈未闭合，未建堤长6km，已建未达标堤防长7.1km | 10000 | 2018年6月底前完成初步设计 | 新建堤防5km | 4000 | 新建堤防1km,改建未达标堤防4km | 2500 | 改建未达标堤防3.1km | 3500 | 蓝山县 |
| 23 | 江永县 | 江永县城北保护圈未闭合，未建堤长2.082km | 4028 | 前期工作已完成 | 新建堤防0.9km | 1700 | 新建堤防1km | 2000 | 新建堤防0.182km | 328 | 江永县 |
| 24 | 江永县 | 江永县城南护圈未闭合，未建堤长2.321km | 4640 | 前期工作已完成 | 新建堤防0.8km | 1600 | 新建堤防1.2km | 2400 | 新建堤防0.321km | 640 | 江永县 |
| 25 | 江华县 | 江华县西河沱水左岸保护圈未闭合，未建堤长0.38km | 3825.7 | 2018年9月底前完成可研报告、初步设计及批复 |  |  | 新建堤防0.38km | 3825.7 |  |  | 江华县 |
| 26 | 双牌县 | 双牌县城西保护圈，已建未达标堤防长1.503km | 2000 | 前期工作 已完成 | 改建未达标堤防1.503km | 2000 |  |  |  |  | 双牌县 |