## 申报表（样表）
附件2
永州市2025年第二批以工代赈中央预算内投资计划拟申报项目表
序号 | 市（州） | 县（市、区） | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完 成投资 | 本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数（非人次） | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  | 所采取的综合赈济模式类型（公益类 /产业类） | 项目是否不招标（招标/ 不招标） | 不招标项目的承接主体 （从以下三种类型中选其一） | 备注
[23 empty] | 预计吸纳易地搬迁群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模
[10 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | [5 empty] | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元）
[9 empty] | 总投资 | 5984.05 | [8 empty] | 1644 | 1904.5 | 1400.41 | 66 | 458 | 563.3341 |  |  | 从以下类型中选取： 县级政府领办的建设公司，乡镇政府领办的建设公司，或村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[9 empty] | 中央预算内投资 | 5438 |  |  | 5438
[9 empty] | 地方预算内投资 | 44.37
[9 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 158
[9 empty] | 其他投资 | 344
1 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区石岩头镇石坝仔村基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建生产性便道，饮用水管网改造及配套，排灌渠维修及断头路硬化 | 新建生产性便道800米，饮用水管网改造1600米及配套建设，排灌渠维修2000米，5处断头路修建6000米（含1座便桥加固）等（其中：石鳌头至白菜洞1400米、阿凼里至粉仔冲1200米、大沿边公路1000米、宅田至白露塘1300米、大禾坪至东鲁塘1100米） | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 总投资 | 360 |  |  |  | 直接投资 | 零陵区石岩头镇人民政府 | 祝敬东 | 零陵区发展和改革局 | 屈继武 | 95 | 131.65 | 50 | 4 | 5 | 6.7 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[9 empty] | 中央预算内投资 | 360 |  |  | 360
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
其他投资
2 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县泷泊镇易地扶贫搬迁集中安置区基础设施以工代赈项目 | 新建 | 微菜地30亩 | 修建微菜地30亩 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 总投资 | 330 |  |  |  | 直接投资 | 双牌县泷泊镇人民政府 | 朱万飞 | 双牌县发展和改革局 | 陈勇华 | 98 | 90.38 | 98 | 4 | 67 | 60.25 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等 | 原贫困县
[9 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
[9 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 30
其他投资
3 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县茶林镇桴江河村综合基础设施以工代赈项目 | 新建 | 道路5千米,生态护坡150米，便民桥50米 | 硬化道路全长约5000米，路基宽3.5米。生态护坡修护改扩建长约150米，高2米，宽1米。便民桥长约12米，链接道路38米，共计约50米。 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 总投资 | 400 |  |  |  | 直接投资 | 双牌县茶林镇人民政府 | 周君 13874693392 | 双牌县发展和改革局 | 陈勇华18174683309 | 105 | 113.52 | 159 | 4 | 70 | 75.68 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等 | 原贫困县
[9 empty] | 中央预算内投资 | 360 |  |  | 360
地方预算内投资
[9 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 40
其他投资
4 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县清水桥镇美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目 | 新建 | 修复河堤，修建水沟，硬化机耕道、村内道路等。 | 加固修复河堤1850米，修建水沟1000米，机耕道1500米，村道路硬化1600米，文化广场1处等基础设施。 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 总投资 | 450 |  |  |  | 直接投资 | 宁远县清水桥镇人民政府 | 李德顺 | 宁远县发展和改革局 | 石循斌 | 155 | 145 | 155 | 5 |  |  | 公益类 | 不招标 | “乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众” | 原贫困县
[9 empty] | 中央预算内投资 | 450 |  |  | 450
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
其他投资
5 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县九疑山乡美丽宜居村庄提升工程以工代赈项目 | 新建 | 硬化村道、修建沟渠、建设人工湿地、改造文化广场等。 | 硬化村道3500米，新建护坡1500米，修建沟渠2000米，建设人工湿地2000㎡、改造文化广场2处，村内民宿提质改造等基础设施。 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 总投资 | 390 |  |  |  | 直接投资 | 宁远县九疑山乡人民政府 | 赵俊凌 | 宁远县发展和改革局 | 石循斌 | 110 | 124.5 | 110 | 5 | 25 | 27 | 公益类 | 不招标 | “乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众” | 原贫困县
[9 empty] | 中央预算内投资 | 390 |  |  | 390
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
其他投资
6 | 永州市 | 江永县 | 江永县上江圩镇夏湾村和新华村公益性基础设施建设项目 | 新建、修缮改造 | 提质改造湘塘至后背山村道路加宽1米，总长2000米；新建石桥下永明河边防洪堤长800米，高1.5米，宽1.2米；新建夏湾村水渠总长2000米，宽0.8米，高1米；新建新华村水渠总长4460米，宽1米，高1.5米。 | 提质改造湘塘至后背山村道路加宽1米，总长2000米；新建石桥下永明河边防洪堤长800米，高1.5米，宽1.2米；新建夏湾村水渠总长2000米，宽0.8米，高1米；新建新华村水渠总长4460米，宽1米，高1.5米。 | 2025-06-01 | 2026-05-01 | 总投资 | 286 |  |  |  | 直接投资 | 上江圩镇人民政府 | 周源澧 | 江永县发展和改革局 | 左湘军 | 85 | 90.36 | 85 | 2 | 0 | 0 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[9 empty] | 中央预算内投资 | 250 |  |  | 250
地方预算内投资
[9 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 36
其他投资
7 | 永州市 | 江永县 | 潇浦镇2025年以工代赈项目 | 新建 | 道路新修和硬化；公共停车场建设米,排水渠修建工程浆砌石排水渠；杨家自然村防火塘护栏长350m，防火塘挡土墙长350m×高1.5m×宽均1.2m，机耕道边水渠工程总长1450m，规格：0.4*0.4m、渠墙宽0.12m，新杨家至上杨地机耕道工程总长1200m。 | 道大漠头村道路新修和硬化310米，道路宽4.5米，厚0.2米；上铺自然村公共停车场建设总面积500平方米,排水渠修建工程浆砌石排水渠长1500m，均高1.5m、渠道内空均宽2m；杨家自然村防火塘护栏长350m，防火塘挡土墙长350m×高1.5m×宽均1.2m，机耕道边水渠工程总长1450m，规格：0.4*0.4m、渠墙宽0.12m，新杨家至上杨地机耕道工程总长1200m。 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 298 |  |  |  | 直接投资 | 潇浦镇人民政府 | 周夏静 | 江永县发展和改革局 | 左湘军 | 75 | 93.97 | 75 | 3 | 27 | 21.8 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[9 empty] | 中央预算内投资 | 298 |  |  | 298
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
其他投资
8 | 永州市 | 新田县 | 新田县大坪塘镇石溪村易地扶贫搬迁集中安置点基础设施以工代赈项目 | 新建 | 新铺沥青地面，新建挡土墙、排水管道、排污管道、水渠约300米。 | 1.新铺沥青地面约8573平方米；2.新建挡土墙约242米；3.新建排水管道约1751米；4.新建排污管道约1659米；5.新建水渠约300米。 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | 总投资 | 350 |  |  |  | 直接投资 | 大坪塘镇人民政府 | 刘泽君 | 新田县发展和改革局 | 陈坚 | 70 | 155 | 52 | 3 | 43 | 95 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会 | 原贫困县
[9 empty] | 中央预算内投资 | 350 |  |  | 350
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
其他投资
9 | 永州市 | 新田县 | 新田县金盆小城镇易地扶贫搬迁集中安置点基础设施以工代赈示范工程项目 | 新建 | 新修建3条水泥道路，沿道路浆砌石护砌，排灌渠修建，新修建步行道路。 | 新修建3条水泥道路约3000米，沿道路浆砌石护砌约450米，排灌渠修建约600米；新修建步行道路约500米。 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | 总投资 | 300 |  |  |  | 直接投资 | 金盆镇人民政府 | 刘季华 | 新田县发展和改革局 | 陈坚 | 52 | 100 | 45 | 3 | 36 | 70 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会 | 原贫困县
[9 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
其他投资
10 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华县大路铺镇太子井村、老村2025年以工代赈项目 | 新建 | 排灌沟渠疏浚和硬化、机耕道硬化加宽。 | 排灌沟渠疏浚、硬化10600 米（其中老村4650 米、太子井村5950米）；机耕道硬化加宽3570米（其中老村2770米、太子井村800米） | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 总投资 | 350.68 |  |  |  | 直接投资 | 江华瑶族自治县大路铺镇人民政府 | 李浪波 | 江华瑶族自治县发展和改革局 | 张金泉 | 113 | 140 | 113 | 8 | 0 | 0 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等 | 原贫困县
[9 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 51
11 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县湾水源抽水蓄能电站移民安置区配套基础设施以工代赈示范项目 | 新建 | 修建通村道路、入户道路、河岸护坡等基础设施。 | 建设湾水源抽水蓄能电站移民安置区通村道路、入户道路、河岸护坡等基础设施，主要包括湘江乡湘江村安置点新建入户道路1千米、宽3米；沿河加固护坡护岸400米、高4米；沿河新建护坡护岸500米、高5米。湘江乡田冲村新建通村道路长0.5千米、宽3.5米；新建入户道路3.6千米、宽3米。 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 总投资 | 490 |  |  |  | 直接投资 | 江华瑶族自治县湘江乡人民政府 | 唐江涛 | 江华瑶族自治县发展和改革局 | 张金泉 | 83 | 128.05 | 83 | 6 | 18 | 27.77 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等 | 原贫困县
[9 empty] | 中央预算内投资 | 350 |  |  | 350
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 140
12 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市七里桥镇白茶产业发展配套 基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 道路硬化，新建护坡。 | 硬化道路2.35公里，宽 2米；硬化道路长 6.46千米，宽3.5米；新建护坡 350米。 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 总投资 | 487 |  |  |  | 直接投资 | 祁阳市七里桥镇人民政府 | 桂健军 | 祁阳市发展和改革局 | 于浩 | 129 | 132.14 | 50 | 4 | 40 | 40.8 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[9 empty] | 中央预算内投资 | 400 |  |  | 400
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 87
13 | 永州市 | 金洞管理区 | 金洞管理区石鼓源乡西岭坳村排灌沟渠及道路维修项目 | 新建 | 道路维修、灌溉渠、防洪护砌、引水坝等 | 道路维修3.76公里，新建灌溉渠1.5公里，防洪护砌500米，新建引水坝2座200立方米 | 2025-03-01 | 2026-02-01 | 总投资 | 352 |  |  |  | 直接投资 | 石鼓源乡人民政府 | 李统城 | 金洞管理区发展和改革局 | 李珍春 | 96 | 115.1 | 20 | 3 | 55 | 60 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[9 empty] | 中央预算内投资 | 320 |  |  | 320
地方预算内投资
其它地方财政性建设资金
[9 empty] | 其它投资 | 32
14 | 永州市 | 东安县 | 东安县芦洪市镇2025年公益性基础设施以工代赈项目 | 新建 | 硬化道路4964米（宽3.5米），沟渠硬化1510米（宽0.7米、高0.6米），护坡硬化600米（宽0.4米、高2米） | 硬化道路4964米（宽3.5米），沟渠硬化1510米（宽0.7米、高0.6米），护坡硬化600米（宽0.4米、高2米） | 2025-02-01 | 2026-01-01 | 总投资 | 362 |  |  |  | 直接投资 | 东安县芦洪市镇人民政府 | 张爱平 | 东安县发展和改革局 | 施祖益 | 174 | 112 | 90 | 4 | 12 | 10 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[9 empty] | 中央预算内投资 | 310 |  |  | 310
地方预算内投资
[9 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 52
其他投资
15 | 永州市 | 道县 | 道县仙子脚镇基础设施以工代赈项目 | 改建 | 1.通村通组道路硬化（水泥路面）8 处长 3430 米。2.机耕道硬化（水泥路面）2 处 1600 米。3.水渠三面光硬化 2 处 2160 米。 | 1.村通组道路硬化（水泥路面）8 处长 3430 米，其中通村道路长 1100 米，路基宽度 6 米，路面宽度 4.5 米；通组道路长 2330 米，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米。 2.机耕道硬化（水泥路面）2 处 1600 米，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米。 3.水渠三面光硬化 2 处 2160 米，规格尺寸 60*60cm。 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 总投资 | 384 |  |  |  | 直接投资 | 道县仙子脚镇人民政府 | 潘胜旺 | 道县发改局 | 张海英 | 93 | 110.42 | 93 | 4 | 12 | 15.4 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[9 empty] | 中央预算内投资 | 350 |  |  | 350
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 34
16 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县浆洞瑶族乡2025年以工代赈项目（易地搬迁安置点基础设施建设项目） | 改建 | 通村道路硬化；河道护坡衬砌；渠道灌溉；道路加宽硬化。 | 通村道路硬化2.8公里，宽度3.5米；河道护坡衬砌1.2公里；瑶旦组农田灌溉渠500米，龙家组农田灌溉渠500米，六亩洞农田灌溉渠800米，共1800米；村委会至堡里升压站道路加宽1米，长度1000米。 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 总投资 | 394.37 |  |  |  | 直接投资 | 蓝山县浆洞瑶族乡人民政府 | 赵艳军 | 蓝山县发改局 | 廖怡红 | 111 | 122.41 | 122.41 | 4 | 48 | 52.9341 | 公益类 | 不招标 | “乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众”
[9 empty] | 中央预算内投资 | 350 |  |  | 350
[9 empty] | 地方预算内投资 | 44.37
其他地方财政性建设资金
其他投资