附件1

全市民生补短提质攻坚项目进度情况表（1-4月）

填报单位（盖章）：  永州市教育局                                                   数据统计截至 2025年4月20日

| 序号 | 指标名称 | 统计 指标 名称 | 市本级及县区（管理区、经开区）目标任务及完成进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全市 加总 | 冷水滩 | 零陵 | 祁阳 | 东安 | 双牌 | 道县 | 江永 | 江华 | 宁远 | 新田 | 蓝山 | 金洞 | 回龙圩 | 经开区 | 市本级 |
| 1 | 补充配置电脑 | 全年 任务 数量 | 19440 | 362 | 906 | 1582 | 2016 | 580 | 3400 | 1863 | 1961 | 4400 | 888 | 558 | 240 | 94 | / | 590 |
|  |  | 累计 完成 数量 | 7068 | 136 | 906 | 571 | 663 | 415 | 1152 | 466 | 687 | 1199 | 382 | 208 | 72 | 48 | / | 163 |
|  |  | 完成 百分比 | 36.3% | 37.5% | 100% | 36% | 32.8% | 71.5% | 33.8% | 25% | 35% | 27.25% | 43% | 37.2% | 30% | 51% | / | 27.6% |

| 序号 | 指标名称 | 统计 指标 名称 | 市本级及县区（管理区、经开区）目标任务及完成进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全市 加总 | 冷水滩 | 零陵 | 祁阳 | 东安 | 双牌 | 道县 | 江永 | 江华 | 宁远 | 新田 | 蓝山 | 金洞 | 回龙圩 | 经开区 | 市本级 |
| 2 | 建设物理化学生物考室 | 全年 任务 数量 | 258 | 27 | 18 | 33 | 21 | 6 | 33 | 12 | 24 | 33 | 18 | 18 | 3 | / | / | 12 |
|  |  | 累计 完成 数量 | 107 | 14 | 9 | 12 | 7 | 3 | 12 | 3 | 8 | 18 | 7 | 7 | 1 | / | / | 6 |
|  |  | 完成 百分比 | 41.4% | 51.8% | 50% | 36.3% | 33.3% | 50% | 36.3% | 25% | 33.3% | 54.5% | 38.8% | 38.8% | 33.3% | / | / | 50% |

| 序号 | 指标名称 | 统计 指标 名称 | 市本级及县区（管理区、经开区）目标任务及完成进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全市 加总 | 冷水滩 | 零陵 | 祁阳 | 东安 | 双牌 | 道县 | 江永 | 江华 | 宁远 | 新田 | 蓝山 | 金洞 | 回龙圩 | 经开区 | 市本级 |
| 3 | 引进紧缺学科教师 | 全年 任务 数量 | 200 | 8 | 8 | 17 | 11 | 12 | 23 | 15 | 30 | 30 | 7 | 12 | / | / | / | 27 |
|  |  | 累计 完成 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成 百分比 | 41% | 50% | 50% | 30% | 30% | 35% | 30% | 35% | 35% | 50% | 30% | 35% | / | / | / | 40% |
|  |  | 截至4月20日，全市引进紧缺学科教师200名，项目完成投资35万元，年度目标整体完成率41%。其中： 1.市本级：已发布人才引进公告，4月26日开展面试工作； 2.冷水滩区：已发布人才引进公告，已完成面试，正有序推进体检工作； 3.零陵区：已完成第一批人才引进资格审查，准备开展面试工作；第二批人才引进正组织报名； 4.宁远县：第一批人才引进已完成考察程序，正办理入编手续；第二批人才引进正组织报名； 5.蓝山县：已发布人才引进公告，正组织报名； 6.江华县：已发布人才引进公告，正组织报名； 7.江永县：已发布人才引进公告，正组织报名； 8.双牌县：已发布人才引进公告，正组织报名； 9.祁阳市、东安县、新田县：已拟定人才引进工作方案，报党委、政府审批后实施。 10.道县：已拟定公开招聘工作方案，报党委、政府审批后实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签字）：石玉星                     联系电话：15111681087

附件2

| 1-4月全市民生补短提质攻坚项目资金投入统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 永州市教育局 数据统计截至 2025年4月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目指标名称 | 全市投资完成进度情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年计划投资额 （万元，包含国家、省级下拔资金，市县级配套资金和其他渠道资金） | 已累计完成投资额 （万元） |  |  |  |  | 计划投资完成率（%） |
|  |  | 小计 | 国家、省级下拔资金 | 市级配套资金 | 县级配套资金 | 其他渠道资金 |  |
| 补充配置电脑19440台 | 7226.46 | 2601.52 |  |  |  | 2601.52 | 36% |
| 建设物理化学生物考室258个 | 6191.2 | 1671.62 |  |  |  | 1671.62 | 27% |
| 引进紧缺学科教师200名 | 100 | 35 |  | 7 | 28 |  | 35% |
| 备注：计划投资完成率=已累计完成投资额/全年计划投资额*100% |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签字）：石玉星                         联系电话：15111681087

附件3

1-4月全市民生补短提质攻坚工作短板问题清单

填报单位（盖章）：  永州市教育局                                             数据统计截至 2025年4月20日

| 序号 | 涉及指标名称 | 全市共性问题 | 个性问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 冷水滩 | 零陵 | 祁阳 | 东安 | 双牌 | 道县 | 江永 | 江华 | 宁远 | 新田 | 蓝山 | 金洞 | 回龙圩 | 经开区 | 市本级 |
| 1 | 补充配置电脑 | 省里尚未下发项目建设正式文件，建设经费紧缺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设物理化学生物考室 | 省里尚未下发项目建设正式文件，建设经费紧缺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 引进紧缺学科教师 | 根据省里相关要求，引进人才必须硕士研究生学历，学历要求过高，导致报名人数少，推进难度大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签字）：石玉星                         联系电话：15111681087